## Risiko Checkliste
Risiko-Identifikations-Checkliste | Bereich mit dem höchsten Risiko: |  |  | Entwicklung der Lösung |  | Florian Kollin
| Ja | Nein | Unsicher | n/a
Anforderungen |  |  |  |  | Risikofaktoren: | 4
Quelle der Anforderungen |  |  |  |  | Risikofaktoren: | 2
Wurden die Anforderungen gemeinsam vom Kunden und Team enwickelt? | x | x | x | x
Überstellte der Kunde klare Anforderungen (RFP/Ausschreibung/...)? | x
Überstellte der Kunde einen Überblick? | x
Wurde im Überblick eine Risikoanalyse durchgeführt? | x
Sind während der Projektlaufzeit Änderungen in den Anforderungen auszuschließen? | x
Hat eine "Gap-Analyse" stattgefunden? | x
Sind die Anforderungen klar dokumentiert? | x
Ist Anforderungsmanagement als Teil des Projektes eingeplant? | x
Wurden Prozessmodellierung, Use-Cases oder Workflow-Modelle genutzt um den Status Quo und die zukünftigen Prozesse abzubilden? | x
Wurden die Anforderungen mittels Checklist verifiziert? (Vollständig? Priorisiert? Messbar? Klar? Spezifisch?) | x
Wurde ein Business Analyst hinzugezogen, der die Anforderungen gesammelt, geprüft und analysiert hat? | x
Hat ein technischer Redakteur die Anforderungen aufgeschrieben? | x | x
Stabilität der Anforderungen |  |  |  |  | Risikofaktoren: | 2
Sind die Anforderungen stabil und ist davon auszugehen, dass dies so bleibt? | x
Ist ein gewisses Maß an Flexibilität angenommen? | x
Kann diese entsprechend im Projekt eingeplant werden? | x
Sind wenige/keine Änderungen zu erwarten? | x
Ist das Risiko für größere Änderungenbewertet worden? | x | x
Sind Performance-Parameter Teil der Anforderungen? | x
Sind die Performance-Parameter erreichbar? | x
Sind sie klar formuliert? | x | x
Entsprechend die Parameter dem Standard oder aktuell erreichten Erwartungen? | x
Wurden die Stakeholder an der Erstellung der Anforderungen beteiligt? | x
Sind Annahmen dokumentiert, reviewed und durch den Kunden abgenommen? | x
Ist davon auszugehen dass zur Projektlaufzeit keine weiteren Annahmen kommuniziert werden? | x
Entwicklung der Lösung |  |  |  |  | Risikofaktoren: | 5
Zeit und Ressourcen |  |  |  |  | Risikofaktoren: | 2
Bietet das Projekt genug Laufzeit um eine Lösung zu entwickeln? | x
Können ausschließlich bestehende Technologien genutzt werden um das Projekt umzusetzen? | x
Stellt der Kunde Ressourcen/Zeit ab, um Fragen zu beantworten, Pläne abzunehmen, etc.? | x
Sind alle Information vorhanden, welche für eine Umsetzung benötigt werden? | x
Kann die Implementierung In-House vorgenommen werden? | x
Ist adäquates Projektmanagement vorhanden? | x
Gibt es Standards bei Abschätzung/Überprüfung der Kosten? | x
Bleiben andere Projekte durch dieses unbeeinflusst? | x | x
Verzichtet das Projekt auf einen Übergang von bekannten Systemen hin zu neuen? | x
Vermeidet das Projekt Prozessänderungen für Endnutzer? | x
Werden Endnutzer in die Planung mit einbezogen, falls Änderungen der Prozesse erwartet werden? | x | x
Sind die Anforderungen an Backups, Recovery und Maintenance bekannt und dokumentiert? | x
Ist Personal zum Testen verfügbar und hat dieses die Anforderungen gelesen? | x
Ist durch die Größe des Projektes zusätzliches Risiko zu vermeiden? (Klein, Mittel, Groß) | x
Wird ein Fast-Tracking im Projekt vermieden? | x
Läuft das Projekt weniger als 9 Monate? | x
Lösungscharakteristik |  |  |  |  | Risikofaktoren: | 1
Wurde eine ähnliche Lösung zuvor bereits umgesetzt? | x
Sind die Teilnehmer aus dem vorhergehenden Projekt für dieses verfügbar? | x
Werden ausschließlich bekannte Technologien genutzt? | x |  |  | x
Hat das Team bereits in ähnlicher Umgebung gearbeitet? | x
Wird die Lösung als wenig- oder mittelkomplex eingestuft? | x
Ausgehend von Komponenten, Interfaces, technischer Architektur,... : Ist aktuell die komplette Lösung designt? | x | x | x
Besteht die Lösung nur aus Standard Hard-/Software? | x
Kann auf Anpassung von Hard-/Software verzichtet werden? | x
Werden ausschließlich stabile Versionen von Hard-/Software genutzt? | x
Liegt eine mögliche Modifikation außerhalb des kritischen Projektpfades? | x
Projektumgebung |  |  |  |  | Risikofaktoren: | 2
Hat der Kunde ein Verständnis davon, welche Tools/Prozesse zur Umsetzung genutzt werden? | x
Können Prototypen entwickelt werden? | x
Kann die Performance vor einem Systemtest kostengünstig getestet werden? | x |  | x
Sind die Kapazitäten der lösungsrelevanten Komponenten bekannt? | x
Nutzen alle Beteiligten das selbe Betriebssystem? | x | x
Wird Equipment von nur einem Anbieter genutzt um das Projekt zu bearbeiten? | x
Wurde die vom /AnbieterLieferanten genutzte Equipment/Software auf Kompatibilität getestet? | x
Falls die Anbieter/Lieferanten bekundet haben, dass die Soft-/Hardware kompatibel ist: Wurden andere Kunden kontaktiert um dies zu bestätigen? | x
Ist an der Erzeugung von Schlüsselkomponenten maximal ein Anbieter/Lieferant beteiligt? | x | x
Arbeiten Lieferanten, Anbieter oder Personal im selben Land? | x |  |  | x
Wird für die Lösung nur eine Sprachversionen angestrebt? | x
Kann das Projekt mit nur einem Mail- / Messagingprogramm umgesetzt werden? | x
Stammen die Kunden aus dem selben Kulturkreis? | x
Projektcharakteristik |  |  |  |  | Risikofaktoren: | 4
Zeitplanungs- und Ressourcenpotential |  |  |  |  | Risikofaktoren: | 2
Ist die Zeitplanung flexibel? | x
Ist das Budget flexibel? | x
Sind Inhalt und Umfang flexibel? | x
Sind alle dieser Größen im Notfall zu ändern? (bspw. nicht beim Y2K Bug) | x
Gab es Standardmodelle oder -Parameter (bspw. LOC) die zur Abschätzung herangezogen wurden? | x
Findet lediglich Zusammenarbeit mit Lieferanten/Anbietern/... statt, mit denen zuvor gearbeitet wurde? | x
Haben die Anbieter/Lieferanten zugesagt, dass sie die Arbeiten angemessen erfüllen können? | x
Sind die Projektschätzungen unabhängig von erfolgreicher Implementierung neuer Technologien? | x
Sind die Schätzungen unabhängig von erfolgreicher Implementation von Technologien beim Anbieter/Lieferanten? | x |  | x
Wurden erfahrene Projektteilnehmer und Techniker für die Schätzungen herangezogen? | x
Wurden erfahrene Projektteilnehmer für die Risikoanalyse herangezogen? | x | x
Wurden die Arbeiten von Drittanbietern durch diese selbst geschätzt? | x
Ist das Projekt frei von Abhängigkeiten, die den Kunden involvieren? | x
Falls nein: Sind diese Abhängigkeiten insignifikant? | x
Kennt der Kunde alle Abhängigkeiten und hat diesen zugestimmt? | x
Hat das Projektmanagement-Team bereits ähnliche Projekte (Größe, Komplexität,...) durchgeführt? | x
Wurden Ressourcen von außerhalb einbezogen um die Projektdokumentation, Schätzungen, Annahmen, etc. durchzugehen? | x |  |  | x
Kann auf Drittanbieter PM-Ressourcen verzichtet werden? | x
Sind Schlüsselrollen an Personal verteilt und hat dieses zugesagt? | x
Wurden Absprachen und Verträge mit notwendigen Drittanbietern geschlossen? | x
Wurde die Infrastruktur des Kunden geprüft und evaluiert, welche Auswirkungen das Projekt hat? | x
Verzichtet der Kunde auf andere Anbieter, mit denen sich das Projektteam abstimmen muss? | x | x
Hat der Kunde alle Ressourcen identifiziert, die für das Management und den Abschluss benötigt werden? | x |  |  | x
Wird nur Personal beschäftigt, welches keiner Gewerkschaft angeschlossen ist? | x |  | x
Hat der Kunde einen Projektmanager vorgeschlagen, welcher das Projektmanagement überwacht? | x
Team- und Delivarable-Elemente |  |  |  |  | Risikofaktoren: | 2
Sind alle Zuständigkeiten für das Projektteam und den Kunden geklärt und abgestimmt? | x
Sind die Kriterien für Test und Fertigstellung festgelegt und abgestimmt? | x
Ist ein Änderungsmanagement etabliert und hat der Kunde Einfluss? | x
Ist das Projekt frei von Gewährleistungen oder Garantien, die es nach sich ziehen würde? | x
Falls nein: Wurden Testpläne hierfür erstellt? | x |  |  | x
Wurden Metriken zur Projektbewertung erstellt? | x |  | x
Wurden die Metriken mit dem Kunden abgestimmt? | x | x
Sind die Metriken vernünftig in Bezug auf ihre Erreichbarkeit und den Administrationsaufwand? | x
Sind die Metriken mit denen aus anderen Projekten vergleichbar, die zuvor vom Team gesammelt und evaluiert wurden? | x
Falls es Strafen/Belohnungen für die Performance des Projekts gibt: Haben diese einen positiven Einfluss auf die Motivation des Teams? | x
Ist von Kundenseite aus jemand abgestellt um die Projektintegrität zu prüfen? | x
Sind seitens Kunden alle Erwartungen in der Projektdefinition festgehalten worden? | x
Ist dem Kunden der Umfang an Training bewusst, welches nötig ist um die Lösung effektiv einsetzen zu können? | x
Ist das Training eingeplant? | x
Hat das Projektteam zuvor bereits mit dem gleichen Kunden gearbeitet? | x
Herrscht ein gutes gemeinsames Verständnis? | x
Ist der Kontakt frei von Beziehungen, welche den Projektausgang beeinflussen könnten? | x
Gibt es nur einen einzelnen Hauptkunden im Projekt? | x
Falls es mehrere gibt: Haben diese Kunden das gleiche Verständnis vom Projekt? | x
Gibt es einen eindeutigen Entscheidungsträger? | x
Haben alle nötigen Teammitglieder der Lösung, den Deliverables und der Terminplanung zugestimmt? | x
Sind die Ressourcen die dem Projekt auf Kundenseite zugewiesen sind in dieser Art Projekt erfahren? | x |  | x
Sind beim Kunden weitere Projekte, welche die Verfügbarkeit des notwendigen Personals beeinflussen zur Projektzeit ausgeschlossen? | x |  |  | x
Kann die Lösung ohne Eingriff des Kunden umgesetzt werden? | x
Haben Anbieter/Lieferanten lediglich Interesse an Teilen des Projekts für die sie verantwortlich sind? | x | x
Stimmt die vorgeschlagene Lösung mit den Kundenbedürfnissen überein? | x
Sind Abhängigkeiten von dritten Parteien, welche nicht direkt am Projekt beteiligt sind (Genehmigungen seitens der Regierung,...) ausgeschlossen? | x
Wurde ein Projektabnahmeplan erstellt? | x
Wurde der Kunde in die Erstellung mit einbezogen? | x
Wurde das Dokument mit dem Kunden abgestimmt? | x
Unterliegen alle Gewährleistungen/Garantien der eigenen Kontrolle? | x
Falls nein: Gibt es hier entsprechende Unterlagen von Drittanbietern? | x
Übergang/Installation |  |  |  |  | Risikofaktoren: | 3
Übergangsplan |  |  |  |  | Risikofaktoren: | 1
Wurde der Plan vom Projektteam, Kunden und ggfs. Drittanbieter abgenommen? | x
Ist der Plan detailliert genug? | x
Wurden Teile des Übergangs getestet? | x
Ist der Plan frei von Abhängigkeiten vom Kunden? | x
Wird auf Abhängigkeit von Drittanbietern verzichtet? | x | x
Hat das Projektteam ein gutes Verständnis der Umgebung des Kunden? | x
Gibt es eine (nur) geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Umgebung sich vor/während/nach Projektende ändert? | x |  |  | x
Falls es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt: Kann eine negative Beeinflussung des Projektes ausgeschlossen werden? | x
Gibt es Trackingmöglichkeiten um die Auswirkungen des Rollout beim Kunden zu überwachen? | x |  | x
Hat das Projektteam ähnliche Rollouts bereits zuvor ausgeführt? | x
Hat der Kunde ähnliche Rollouts bereits durchgeführt? | x
Werden Schlüsselmitglieder des Projektteams für Diagnose und Debugging verfügbar sein? | x
Hat der Kunde zugesagt die Installation ohne Hilfe des Teams durchführen zu können? | x
Kann der Umgang mit kritischen/vertraulichen Daten bei der Installation umgangen werden? | x
Falls nein: Ist jeder aus dem Team ohne Restriktionen einsetzbar (darf jeder alle Informationen sehen)? | x
Können Haftungsansprüche gegen das Team oder die Mitglieder ausgeschlossen werden? | x
Sind alle Punkte - auch nach der Installation - bedacht worden? | x
Installation |  |  |  |  | Risikofaktoren: | 2
Sind nur wenige Bereiche des Kunden bei der Installation involviert? | x
Sind nur wenige oder keine verschiedenen Örtlichkeiten beim Kunden von der Installation betroffen? | x
Sind nur nationale Standorte betroffen? | x | x
Ist nur eine Organisationen an der Installation beteiligt? | x
Waren die Kundenverantwortlichen jemals an einer ähnlichen Installation beteiligt? | x
Waren sie an diesem Projekt beteiligt? | x |  | x
Ist der Kunde an der Installation beteiligt? | x
Wurden Test-Cases durch den Kunden erstellt um eine korrekte Installation zu prüfen? | x
Ist Zeit eingeplant um an Bugs zu arbeiten? | x
Gibt es Backup Pläne? | x | x
Sind diese kostengünstig umzusetzen? | x
Können sie vor der Installation getestet werden? | x
Kann ausgeschlossen werden, dass andere Projektumsetzungen kurz zuvor oder im Anschluss beim Kunden installiert werden? | x |  |  | x
Haben alle Teilnehmer dem Installationszeitplan zugestimmt? | x
Erlaubt es der Plan diesen bei mehreren Installationen zwischenzeitlich zu überarbeiten? | x
Gibt es Zugänge zu allen Lokalitäten/Software beim Kunden? | x
Sind während der Installation 24/7 Ressourcen verfügbar? | x
Sind Reisekosten mit im Installationsplan einberechnet? | x

## Hinweise
Auszufüllen mit Buchstaben. Bspw. "x"
http://www.floriankollin.com
Quellen:
Zugrunde liegt der Lynda Kurs "Managing Project Risk" von Bob McGannon
Top Ten Lists of Software Project Risks: Evidence from the Literature Survey - Anuphaptrairong 2011